## Tổng hợp
BẢNG TỔNG HỢP HOÀN THIỆN WEBSITE B2B - TÀ LÙNG QUANG MINH
Cập nhật: 09/07/2026 ¦ Mục tiêu: hoàn thiện website B2B logistics theo hướng tăng niềm tin, SEO và chuyển đổi khách hàng
Tổng đầu việc |  | Việc ưu tiên cao |  | Số trang chính |  | Bài SEO đề xuất
20 |  | 17 |  | 9 |  | 10
NHẬN XÉT: - Website Tà Lùng Quang Minh đang có nền tảng tốt ở trang chủ và giới thiệu, nhưng các trang chuyển đổi quan trọng như Dịch vụ, Tin tức, Tuyển dụng còn rất mỏng hoặc chưa có nội dung. Cần tăng mạnh ở cách chia dịch vụ, số liệu năng lực, đối tác, đơn vị cung cấp và tin tức thị trường. - Chưa đủ nội dung để tạo niềm tin B2B và chuyển đổi khách hàng. Trang chủ đã có các điểm mạnh như 25ha kho bãi, 100+ container/ngày, thông quan dưới 2 giờ và định vị tại Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng. Nhưng trang Dịch vụ hiện gần như chỉ có tiêu đề “Dịch vụ Logistics”, chưa có danh mục dịch vụ chi tiết. Trang Tuyển dụng cũng mới có headline “Phát triển sự nghiệp”, chưa có vị trí, phúc lợi, quy trình ứng tuyển hay form nộp CV.
ƯU TIÊN TRIỂN KHAI NGAY: - Hoàn thiện trang Dịch vụ trước vì đây là trang bán hàng chính. - Tạo 6 trang con cho từng dịch vụ. - Hoàn thiện trang Tuyển dụng để web không bị trống. - Thêm 10 bài tin tức đầu tiên để kéo SEO. - Tối ưu form báo giá và CTA toàn site. - Bổ sung ảnh thật kho bãi, xe, đội ngũ, cửa khẩu. - Làm bản tiếng Trung cho khách hàng/đối tác Trung Quốc. - Làm bản tiếng Anh hướng đến khách quốc tế
STT | Hạng mục | Lý do cần làm | Kết quả mong muốn | Ưu tiên | Ghi chú | Nguồn chính | Link
1 | Hoàn thiện trang Dịch vụ | Trang dịch vụ là nơi khách B2B ra quyết định nhưng hiện còn mỏng. | Có 6 nhóm dịch vụ rõ ràng, mỗi nhóm có CTA báo giá. | Cao | Hoàn thiện trước tiên (7-15/7) Lên nội dung trước, sau khi lên CB sẽ phối hợp Thành hoàn thiện | Tà Lùng - Dịch vụ | https://www.talunglogistics.com/dich-vu
2 | Tạo 6 trang dịch vụ con | Giúp SEO tốt hơn và khách hàng dễ hiểu năng lực cụ thể. | Mỗi dịch vụ có mô tả, lợi ích, quy trình, CTA. | Cao | Ưu tiên Đại lý hải quan và Kho bãi | Viconship - cấu trúc dịch vụ | https://viconship.com/
3 | Hoàn thiện trang Tuyển dụng | Trang tuyển dụng hiện chưa có vị trí, phúc lợi và form ứng tuyển. | Có danh sách vị trí, văn hóa, quy trình và form CV. | Cao | Cần ảnh đội ngũ thực tế | Tà Lùng - Tuyển dụng | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
4 | Bổ sung Tin tức/SEO | Tin tức giúp website có tín hiệu chuyên môn và tăng tìm kiếm Google. | Có tối thiểu 10 bài SEO ban đầu. | Trung bình | Tập trung chủ đề hải quan, cửa khẩu, logistics Việt - Trung | Tà Lùng - Tin tức | https://www.talunglogistics.com/tin-tuc
5 | Tối ưu form báo giá | Khách B2B cần gửi thông tin lô hàng nhanh. | Form báo giá có tuyến hàng, loại hàng, số lượng, thời gian, thông tin liên hệ. | Cao | Gắn CTA toàn site | Tà Lùng - Liên hệ | https://www.talunglogistics.com/lien-he
THEO DÕI TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI
Trạng thái | Số lượng | Tỷ lệ |  | Kết quả
Chưa làm | 20 | 100%
Đang làm | 0 | 0%
Hoàn thành | 0 | 0%
Tạm dừng | 0 | 0%

## Web
Trang/Menu | Mục tiêu B2B | Nội dung cần có | CTA đề xuất | Mức độ hoàn thiện hiện tại | Ưu tiên | Gợi ý SEO/Keyword | Nguồn tham khảo
Trang chủ | Tạo niềm tin nhanh và dẫn khách tới form báo giá | Hero rõ dịch vụ; số liệu năng lực; dịch vụ chính; quy trình xử lý; đối tác; cam kết; CTA cố định | Yêu cầu báo giá/Tư vấn tuyến hàng | Khá tốt nhưng cần thêm quy trình + khách hàng mục tiêu + form nhanh | Cao | Logistics cửa khẩu Tà Lùng, vận tải Việt Trung, kho bãi Cao Bằng | https://www.talunglogistics.com/
Giới thiệu | Chứng minh uy tín và năng lực hạ tầng | Lịch sử; vị trí; hệ sinh thái kho bãi, bến xe, hải quan, vận tải; đội ngũ; định hướng | Tìm hiểu năng lực/Liên hệ hợp tác | Có nền tảng tốt, cần thêm hình ảnh thực tế và timeline | Trung bình | Công ty logistics Tà Lùng, logistics Cao Bằng | https://www.talunglogistics.com/gioi-thieu
Dịch vụ | Trang bán hàng chính cho khách B2B | Chia 6 nhóm dịch vụ; mỗi dịch vụ có mô tả, lợi ích, quy trình, FAQ, CTA | Nhận báo giá dịch vụ | Thiếu nhiều nội dung, mới chỉ có khung | Cao | Dịch vụ logistics cửa khẩu, đại lý hải quan, kho bãi cửa khẩu | https://www.talunglogistics.com/dich-vu
Năng lực hạ tầng | Cho khách thấy khả năng xử lý hàng thực tế | Kho bãi >32ha; bến xe; thiết bị nâng hạ; sơ đồ vị trí; ảnh/video thực tế; năng lực cont/ngày | Đặt lịch khảo sát/Tư vấn năng lực | Nên tách thành trang riêng | Cao | Kho bãi Tà Lùng, bãi tập kết hàng Cao Bằng | https://www.talunglogistics.com/
Tin tức | Tăng SEO và thể hiện chuyên môn thị trường | Tin hải quan; chính sách cửa khẩu; kiến thức logistics; hoạt động công ty; ESG | Theo dõi tin mới/Liên hệ tư vấn | Thiếu bài viết | Trung bình | Thông quan Tà Lùng, sang tải hàng hóa, vận tải biên giới | https://www.talunglogistics.com/tin-tuc
Tuyển dụng | Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng | Văn hóa; phúc lợi; vị trí đang tuyển; quy trình; form nộp CV; ảnh đội ngũ - Đề xuất chụp ảnh đội cũ công nhân viên sau khi có đồng phục | Ứng tuyển ngay | Thiếu nhiều nội dung | Cao | Tuyển dụng logistics Cao Bằng, nhân viên khai báo hải quan. Tuyển dụng logistics Quảng Ninh. | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Liên hệ/Báo giá | Chuyển đổi khách hàng thành lead | Form báo giá, hotline/Zalo, email, bản đồ, chi nhánh, thời gian làm việc | Gửi yêu cầu báo giá | Có thông tin cơ bản, cần tối ưu form B2B | Cao | Báo giá logistics Tà Lùng, liên hệ logistics Cao Bằng | https://www.talunglogistics.com/lien-he
Tiếng Trung | Phục vụ đối tác/khách hàng Trung Quốc | Bản dịch các trang chính; CTA WeChat/Zalo; mô tả dịch vụ Việt-Trung |  | Chưa có | Trung bình |  | https://www.talunglogistics.com/
Ưu tiên những dịch vụ này trước tiên: - Hoàn thiện trang Dịch vụ trước vì đây là trang bán hàng chính. - Tạo 6 trang con cho từng dịch vụ. - Hoàn thiện trang Tuyển dụng để web không bị trống. - Thêm 10 bài tin tức đầu tiên để kéo SEO. - Tối ưu form báo giá và CTA toàn site. - Bổ sung ảnh thật kho bãi, xe, đội ngũ, cửa khẩu. - Làm bản tiếng Trung cho khách hàng/đối tác Trung Quốc. - Làm bản tiếng Anh hướng đến khách quốc tế

## Dịch vụ
Nhóm dịch vụ | Khách hàng mục tiêu | Vấn đề khách đang gặp | Nội dung nên có trên trang | Lợi ích cần nhấn mạnh | CTA | KEYWORD SEO | ƯU TIÊN | NGUỒN
Đại lý hải quan | Chủ hàng, doanh nghiệp XNK, forwarder | Sai chứng từ, chưa rõ mã HS/thuế, chậm thông quan, phát sinh lưu bãi | Khai báo tờ khai; rà soát chứng từ; tư vấn mã HS/thuế; C/O; giấy phép; kiểm dịch nếu có | Giảm rủi ro hồ sơ, thông quan nhanh, minh bạch chi phí | Gửi bộ chứng từ để kiểm tra trước | đại lý hải quan Tà Lùng, khai báo hải quan Cao Bằng | Cao | https://www.talunglogistics.com/gioi-thieu
Kho bãi & bãi tập kết | Chủ hàng, nhà xe, công ty thương mại | Thiếu bãi chờ, khó quản lý hàng, phát sinh phí lưu xe/lưu bãi | Diện tích kho bãi; hình ảnh bãi; quy trình nhập/xuất; bảo vệ; giám sát; dịch vụ đi kèm | An toàn, thuận tiện, chủ động điều phối hàng tại cửa khẩu | Tư vấn phương án lưu kho/lưu bãi | kho bãi Tà Lùng, bãi tập kết hàng Cao Bằng | Cao | https://www.talunglogistics.com/
Sang tải hàng hóa | Doanh nghiệp có hàng qua biên giới Việt-Trung | Khó phối hợp xe Việt/xe Trung, thiếu nhân sự nâng hạ, chậm bàn giao | Quy trình sang tải; thiết bị; nhân sự; thời gian; loại hàng phù hợp; lưu ý chứng từ | Nhanh, an toàn, giảm thời gian chờ tại cửa khẩu | Nhận tư vấn sang tải | sang tải hàng hóa Tà Lùng, sang tải cửa khẩu | Cao | https://www.talunglogistics.com/gioi-thieu
Vận tải hàng hóa quốc tế | Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, forwarder | Khó kết nối tuyến hàng, thiếu xe, khó cập nhật tiến độ | Tuyến vận chuyển; loại phương tiện; quy trình nhận hàng; tracking; phối hợp cửa khẩu | Kết nối linh hoạt, điều phối đồng bộ, giảm rủi ro chậm hàng | Nhận báo giá vận tải | vận tải hàng hóa Việt Trung, vận tải Cao Bằng Trung Quốc | Cao | https://www.talunglogistics.com/gioi-thieu
Bến xe & điều phối phương tiện | Nhà xe, doanh nghiệp vận tải | Xe chờ lâu, thiếu luồng điều phối, không rõ quy trình bãi | Quy trình xe vào/ra; bãi đỗ; hỗ trợ lái xe; liên hệ điều phối; quy định an toàn | Tối ưu thời gian chờ, trật tự bãi, cập nhật nhanh | Liên hệ điều phối xe | bến xe logistics Tà Lùng, điều phối xe cửa khẩu | Trung bình | https://www.talunglogistics.com/
Logistics trọn gói | Chủ hàng muốn thuê một đầu mối xử lý | Phải làm việc với nhiều bên, khó kiểm soát chi phí và tiến độ | Tư vấn hồ sơ; hải quan; kho bãi; sang tải; vận tải; báo cáo tiến độ; xử lý phát sinh | Một đầu mối, tiết kiệm thời gian, kiểm soát tốt chi phí | Yêu cầu giải pháp trọn gói | logistics trọn gói cửa khẩu, logistics Việt Trung | Cao | https://www.talunglogistics.com/

## Tuyển dụng
Hạng mục | Mục tiêu | Nội dung đề xuất | Mẫu có thể dùng | Trường dữ liệu/Form | Tài nguyên cần chuẩn bị | Ưu tiên | Nguồn
Hero tuyển dụng | Tạo ấn tượng ban đầu | Headline + subheadline + nút ứng tuyển | Gia nhập đội ngũ logistics cửa khẩu Tà Lùng. Cùng Tà Lùng Quang Minh xây dựng hệ sinh thái thông quan, kho bãi và vận tải chuyên nghiệp tại tuyến biên giới Việt - Trung. |  | Ảnh đội ngũ/kho bãi thật | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Vì sao chọn chúng tôi | Thuyết phục ứng viên | Môi trường thực chiến; đào tạo nghiệp vụ; cơ hội phát triển; làm việc trong ngành logistics cửa khẩu Việt Trung | Bạn sẽ được làm việc trong môi trường logistics thực tế, nơi mỗi ngày đều gắn với vận tải, hải quan, kho bãi và thương mại biên giới. |  |  | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Vị trí đang tuyển | Cung cấp thông tin tuyển dụng rõ ràng | Nhân viên khai báo hải quan; điều phối vận tải; nhân viên kho bãi; kinh doanh logistics; kế toán; hành chính nhân sự,... |  | Vị trí, số lượng, địa điểm, mô tả, yêu cầu, lương/phúc lợi | JD từng vị trí | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Phúc lợi | Tăng tỷ lệ ứng tuyển | Lương thưởng; đào tạo; phụ cấp; môi trường ổn định; cơ hội thăng tiến | Tà Lùng Quang Minh chú trọng đào tạo thực tế, tinh thần phối hợp và cơ hội phát triển lâu dài cho từng nhân sự. |  | Chính sách nhân sự chính thức | Trung bình | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Quy trình ứng tuyển | Làm rõ các bước | Nộp CV > Sàng lọc > Phỏng vấn > Nhận việc | Quy trình tuyển dụng minh bạch, nhanh gọn, phù hợp với từng vị trí. |  | Icon 4 bước | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Form ứng tuyển | Thu lead ứng viên | Họ tên, SĐT, email, vị trí, kinh nghiệm, tải CV, lời nhắn |  | Họ tên, SĐT, email, vị trí ứng tuyển, file CV, ghi chú | Thiết lập form + email nhận CV | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung

## SEO tin tức
STT | Nhóm nội dung | Tiêu đề bài viết đề xuất | Từ khóa chính | Search intent | CTA cuối bài | Độ ưu tiên | Ghi chú triển khai
1 | Chính sách hải quan | Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tà Lùng? | thông quan cửa khẩu Tà Lùng | Khách tìm quy trình/thủ tục | Gửi bộ chứng từ để được tư vấn | Cao | Bài nền tảng cho dịch vụ đại lý hải quan
2 | Kiến thức logistics | Sang tải hàng hóa tại cửa khẩu là gì? Quy trình và lưu ý cho doanh nghiệp | sang tải hàng hóa cửa khẩu | Khách chưa hiểu dịch vụ | Nhận tư vấn sang tải | Cao | Liên kết về trang Sang tải
3 | Kho bãi | Khi nào doanh nghiệp cần thuê kho bãi gần cửa khẩu? | kho bãi cửa khẩu | Tìm giải pháp lưu kho/lưu bãi | Tư vấn phương án kho bãi | Cao | Nên có ảnh bãi thực tế
4 | Vận tải Việt-Trung | Các lưu ý khi vận chuyển hàng hóa qua tuyến Việt Nam - Trung Quốc | vận tải hàng hóa Việt Trung | Tìm đơn vị vận tải | Nhận báo giá vận tải | Cao | Liên kết trang vận tải
5 | Hải quan | Mã HS, thuế nhập khẩu và hồ sơ hải quan: doanh nghiệp cần lưu ý gì? | mã HS thuế nhập khẩu | Tìm kiến thức nghiệp vụ | Kiểm tra chứng từ trước thông quan | Trung bình | Bài chuyên môn cao
6 | Tin thị trường | Xu hướng logistics biên giới Việt - Trung và cơ hội cho doanh nghiệp | logistics Việt Trung | Tìm góc nhìn thị trường | Liên hệ hợp tác | Trung bình | Nội dung thương hiệu
7 | Hoạt động công ty | Tà Lùng Quang Minh và định hướng logistics xanh tại khu vực cửa khẩu | logistics xanh cửa khẩu | Tìm tin doanh nghiệp/ESG | Tìm hiểu năng lực công ty | Trung bình | Phù hợp hoạt động ESG
8 | Hướng dẫn khách hàng | Checklist chứng từ cần chuẩn bị trước khi đưa hàng ra cửa khẩu | checklist chứng từ xuất nhập khẩu | Tìm checklist thực tế | Tải checklist / Gửi tư vấn | Cao | Có thể làm lead magnet
9 | Năng lực hạ tầng | Lợi ích của bãi tập kết hàng hóa gần cửa khẩu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu | bãi tập kết hàng hóa cửa khẩu | Tìm giải pháp vận hành | Đặt lịch khảo sát bãi | Trung bình | Liên kết trang năng lực hạ tầng
10 | FAQ | 5 câu hỏi thường gặp khi làm logistics qua cửa khẩu Tà Lùng | logistics cửa khẩu Tà Lùng | Tìm câu trả lời nhanh | Liên hệ tư vấn | Cao | Dùng làm bài FAQ và schema

## Checklist
ID | Hạng mục | Trang liên quan | Mô tả công việc | Người phụ trách | Ưu tiên | Trạng thái | Tuần triển khai | Ước tính giờ | Phụ thuộc | Ghi chú
W01 | Viết lại nội dung hero trang chủ | Trang chủ | Làm headline định vị rõ: logistics cửa khẩu Tà Lùng, thông quan, kho bãi, vận tải Việt-Trung. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 3
W02 | Bổ sung block khách hàng mục tiêu | Trang chủ | Thêm nhóm khách: chủ hàng, forwarder, công ty thương mại, doanh nghiệp vận tải. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 2 | W01
W03 | Thiết kế block quy trình xử lý đơn hàng | Trang chủ | Tiếp nhận > kiểm tra chứng từ > điều phối xe/bãi > khai báo > sang tải > bàn giao. | Design | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 4 | W01
W04 | Hoàn thiện trang Dịch vụ tổng | Dịch vụ | Tạo nội dung tổng quan 6 nhóm dịch vụ và CTA báo giá. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 6
W05 | Tạo trang Đại lý hải quan | Dịch vụ | Viết trang dịch vụ gồm vấn đề, giải pháp, quy trình, lợi ích, CTA. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 5 | W04
W06 | Tạo trang Kho bãi & bãi tập kết | Dịch vụ | Mô tả kho/bãi, quy trình, năng lực, hình ảnh, CTA. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 5 | W04
W07 | Tạo trang Sang tải hàng hóa | Dịch vụ | Mô tả sang tải tại cửa khẩu, thiết bị, quy trình, lưu ý hàng hóa. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 5 | W04
W08 | Tạo trang Vận tải hàng hóa quốc tế | Dịch vụ | Nêu tuyến vận tải, phương tiện, quy trình nhận hàng, tracking. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 5 | W04
W09 | Tạo trang Bến xe & điều phối phương tiện | Dịch vụ | Mô tả hỗ trợ nhà xe, quy định ra/vào bãi, điều phối. | Content | Trung bình | Chưa làm | Tuần 2 | 4 | W04
W10 | Tạo trang Logistics trọn gói | Dịch vụ | Một đầu mối xử lý: chứng từ, bãi, vận tải, sang tải, bàn giao. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 5 | W04
W11 | Bổ sung form báo giá nhanh | Liên hệ | Form gồm loại hàng, tuyến, số lượng, thời gian, thông tin liên hệ, ghi chú. | Web | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 6
W12 | Gắn CTA cố định trên mobile | Toàn site | Nút Gọi hotline, Zalo, Yêu cầu báo giá. | Web | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 3 | W11
W13 | Hoàn thiện trang Tuyển dụng | Tuyển dụng | Thêm văn hóa, phúc lợi, vị trí, quy trình, form ứng tuyển. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 6
W14 | Chuẩn bị JD vị trí khai báo hải quan | Tuyển dụng | Mô tả công việc, yêu cầu, quyền lợi, địa điểm. | HR | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 3 | W13
W15 | Thiết lập form nộp CV | Tuyển dụng | Form có tải file CV và email nhận thông báo. | Web | Cao | Chưa làm | Tuần 3 | 4 | W13
W16 | Viết 10 bài SEO đầu tiên | Tin tức | Triển khai theo danh sách SEO_Tin_tuc. | Content | Trung bình | Chưa làm | Tuần 3 | 20
W17 | Tạo trang Năng lực hạ tầng | Năng lực hạ tầng | Kho bãi, bến xe, thiết bị, sơ đồ, ảnh/video, số liệu năng lực. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 3 | 8
W18 | Bổ sung ảnh thực tế | Toàn site | Ảnh kho bãi, xe container, đội ngũ, hoạt động cửa khẩu. | Design | Cao | Chưa làm | Tuần 3 | 6
W19 | Tạo bản tiếng Trung cho trang chính | Tiếng Trung | Dịch trang chủ, dịch vụ, liên hệ, giới thiệu sang tiếng Trung. | Content | Trung bình | Chưa làm | Tuần 4 | 16 | W04,W11
W20 | Kiểm tra SEO kỹ thuật | Toàn site | Title, meta description, H1-H2, internal link, schema FAQ, tốc độ mobile. | Web | Cao | Chưa làm | Tuần 4 | 8 | W04,W16

## Fix Giao diện UI & UX
Stt | Trang cần chỉnh sửa | Vị trí | Hiện trạng | Nội dung đề xuất chỉnh sửa | Ưu tiên | Ảnh mô tả | Ghi chú
1 | Trang chủ | Đầu trang (Header) | Sai tông màu chủ đạo | Thay đổi lại màu sắc chủ đạo của công ty sang màu Xanh lá cây | Cao | https://ibb.co/ymsVRD5V
2 | Trang chủ | Đầu trang (Header) | Logo hiển thị đang quá bé | Thay logo dạng ngang: Bên trái là hình ảnh và bên phải là chữ Tà Lùng Quang Minh Logistics | Trung bình | https://ibb.co/ymsVRD5V
3 | Trang chủ | Đầu trang (Header) | Thông tin số điện thoại bị sai | Đổi thành: +84 865.865.600 | Cao | https://ibb.co/ymsVRD5V
4 |  | Tab Tin Tức | Lược bỏ tab dư thừa | Xoá bỏ mục Khác | Thấp | https://prnt.sc/Tsdwx8_7SBhP
4 | Trang chủ | Hero Banner | Hero Banner và thông tin của công ty, sologan của công ty đang làm rối | - Hero banner có thể lướt ngang hay đếm ngược tự động lướt thêm mấy tấm - Click vào banner có thể sang tới trang dẫn tới | Trung bình | https://prnt.sc/RGWBiJ2n8Ic9 | Tại trang quản trị website nên có mục xoá, thêm mới Hero Banner và edit đường dẫn tới
5 | Trang chủ | Thông tin công ty | Thông tin hiện tại chưa đánh bật thế mạnh của mình | 1/Không để chung nội dung công ty vào với Hero banner 2/ Viết lại content: - Sologan nhỏ bên trên: Kết nối biên giới - Vươn tới toàn cầu - Title chính: Đại lý Hải Quan - Vận Tải - Sang Tải Lưu Đỗ - Kho Bãi - Subtitle: Khẳng định vị thế từ năm 2008, Tà Lùng Quang Minh tự hào mang đến các giải pháp thông quan, lưu bãi và vận tải đa phương thức an toàn, tốc độ và tối ưu chi phí nhất. 3/ Bổ sung 1 hình ảnh có các dịch vụ bên mình 4/ Đổi màu đỏ sang xanh lục | Cao | https://prnt.sc/wHAH0P-drqV_
| Trang chủ | thông tin công ty | Bổ sung thêm thông tin công ty để tăng độ uy tín | Bổ sung các thông tin mà có chỉ số: Top 10, Đầu tiên và số liệu,… | Cao | https://prnt.sc/4uQ2mwTnUDCU
5 | Trang chủ | Thanh Điều Hướng | Tính năng tìm kiếm | Tính năng tìm kiếm hiện tại chưa cần thiết trong website này => Xoá bỏ hoặc tạm ẩn | Thấp | https://prnt.sc/lpMmYQWrzaDU
6 | Trang chủ | Thanh Điều Hướng | Nút CTA: yêu cầu báo giá ngay | Đề xuất đổi thành nội dung khác như: - Kết nối ngay - Liên hệ với chúng tôi - Tư vấn ngay - Hỗ trợ ngay | Cao
7 | Trang chủ | Thanh Điều Hướng | Trang tuyển dụng và Tuyên ngôn không quan trọng | Trang tuyển dụng chưa quan trọng để đưa lên đầu trang nên chuyển xuống Footer, có thể thêm lại trong tương lai | Thấp
8 | Trang chủ | Layout của Dịch vụ công ty |  | 1/ 2 đề xuất thay đổi layout: - Giao diện layout list đủ 5 dịch vụ - Giao diện list dọc tên dịch vụ và đi kèm hình ảnh 2/ Có thêm bảng giá dịch vụ 3/Thêm nhiều ảnh hơn ở trang chi tiết dịch vụ 4/ Đồng nhất về khoảng cách | Cao | https://prnt.sc/SEcaURAeUgOx | Đề xuất sửa theo link sau: https://prnt.sc/9APPKuMKqxMG
| Trang chủ | Quy trình 6 bước | Layout đơn giản và nhiều chữ | 1/ Nên gạch đầu dòng về dịch vụ ấy sẽ có những đầu mục nào 2/ Bổ sung hiệu ứng và hình ảnh khi di chuột vào từ bước | Thấp
9 | Trang chủ | Layout về bài viết và sự kiện | Ít thông tin về bài viết sự kiện | 1/ Làm thêm tab về sự kiện và Hoạt động 2/ Đề xuất thay đổi thiết kế layout giống link đính kèm | Thấp | https://prnt.sc/0uLwqXa4om66
10 | Trang chủ |  | Thiếu uy tín của công ty (bổ sung thêm layout khác) | 1/ Bổ sung hình ảnh và thông tin về các chứng chỉ mà công ty đạt được 2/ Bổ sung lộ trình của công ty hoặc hệ sinh thái của công ty đang có | Trung bình |  | Chứng chỉ ESG,…
11 | Giới thiệu |  |  | Khung của trang GIỚI THIỆU 1/ Ảnh bìa để chủ đề liên quan đến công ty (kho bãi, ảnh chụp toàn bộ nhân sự, hình ảnh có logo công ty) 2/ Số liệu quan trọng của công ty 3/ Lịch sử hình thành công ty có các mốc và năm 4/ Giá trị của công ty: Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 5/ Cơ cấu tổ chức công ty 6/ Chiến lược của công ty trong tương lai 7/ Các chứng nhận và thành tự nổi bật mà công ty đạt được 8/ Hiệp hội công ty đã tham gia 9/ Đối tác của công ty | Cao
12 | Dịch vụ |  |  | 1/ Thêm ảnh bìa cho trang DỊCH VỤ 2/ Thiết kế lại giao diện layout dịch vụ 3/ Bỏ Năng lực cung ứng dịch vụ tại Tà Lùng Logistics | Trung bình
13 | Tin tức |  |  | 1/ Thêm ảnh bìa cho trang TIN TỨC 2/ Bỏ Cập nhật thông tin Logistics biên mậu Việt - Trung | Trung bình
14 | Liên hệ |  |  | 1/ Thay đổi số điện thoại bị sai 2/ Form bổ sung tính năng đính kèm ảnh hoặc file 3/ Sắp xếp lại layout 4/ Bổ sung hình ảnh map của văn phòng Hạ Long | Cao
15 | Footer |  |  | 1/ Thay đổi dạng logo bản đầy đủ 2/ Thay đổi SƠ ĐỒ TRANG > DỊCH VỤ (list đủ 5 dịch vụ của công ty cung cấp) 3/ Thay đổi THÔNG TIN PHÁP LÝ > VỀ CÔNG TY: - Giới thiệu - Phát triển bền vững - Tin tức - Tuyển dụng - Tuyên ngôn - Thông tin pháp lý (gộp điều khoản dịch vụ và bảo mật thông tin thành 1 trang) 4/ Form thay đổi: - Title: Liên hệ với chúng tôi - CTA: Yêu cầu hỗ trợ > Gửi yêu cầu
16 | Hiệu ứng |  |  | - Thêm hiệu ứng những button - Thêm hiệu ứng logo chạy lúc load trang |  |  | Gửi video mô tả hiệu ứng
17 | Màu sắc |  |  | Đồng bộ toàn bộ màu sắc cũ từ đỏ thành màu xanh lục |  |  | Mã màu xanh #0b9444