## Tổng hợp
BẢNG TỔNG HỢP HOÀN THIỆN WEBSITE B2B - TÀ LÙNG QUANG MINH
Cập nhật: 09/07/2026 ¦ Mục tiêu: hoàn thiện website B2B logistics theo hướng tăng niềm tin, SEO và chuyển đổi khách hàng
Tổng đầu việc |  | Việc ưu tiên cao |  | Số trang chính |  | Bài SEO đề xuất
NHẬN XÉT: - Website Tà Lùng Quang Minh đang có nền tảng tốt ở trang chủ và giới thiệu, nhưng các trang chuyển đổi quan trọng như Dịch vụ, Tin tức, Tuyển dụng còn rất mỏng hoặc chưa có nội dung. Cần tăng mạnh ở cách chia dịch vụ, số liệu năng lực, đối tác, đơn vị cung cấp và tin tức thị trường. - Chưa đủ nội dung để tạo niềm tin B2B và chuyển đổi khách hàng. Trang chủ đã có các điểm mạnh như 25ha kho bãi, 100+ container/ngày, thông quan dưới 2 giờ và định vị tại Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng. Nhưng trang Dịch vụ hiện gần như chỉ có tiêu đề “Dịch vụ Logistics”, chưa có danh mục dịch vụ chi tiết. Trang Tuyển dụng cũng mới có headline “Phát triển sự nghiệp”, chưa có vị trí, phúc lợi, quy trình ứng tuyển hay form nộp CV.
ƯU TIÊN TRIỂN KHAI NGAY: - Hoàn thiện trang Dịch vụ trước vì đây là trang bán hàng chính. - Tạo 6 trang con cho từng dịch vụ. - Hoàn thiện trang Tuyển dụng để web không bị trống. - Thêm 10 bài tin tức đầu tiên để kéo SEO. - Tối ưu form báo giá và CTA toàn site. - Bổ sung ảnh thật kho bãi, xe, đội ngũ, cửa khẩu. - Làm bản tiếng Trung cho khách hàng/đối tác Trung Quốc. - Làm bản tiếng Anh hướng đến khách quốc tế
STT | Hạng mục | Lý do cần làm | Kết quả mong muốn | Ưu tiên | Ghi chú | Nguồn chính | Link
1 | Hoàn thiện trang Dịch vụ | Trang dịch vụ là nơi khách B2B ra quyết định nhưng hiện còn mỏng. | Có 6 nhóm dịch vụ rõ ràng, mỗi nhóm có CTA báo giá. | Cao | Hoàn thiện trước tiên (7-15/7) Lên nội dung trước, sau khi lên CB sẽ phối hợp Thành hoàn thiện | Tà Lùng - Dịch vụ | https://www.talunglogistics.com/dich-vu
2 | Tạo 6 trang dịch vụ con | Giúp SEO tốt hơn và khách hàng dễ hiểu năng lực cụ thể. | Mỗi dịch vụ có mô tả, lợi ích, quy trình, CTA. | Cao | Ưu tiên Đại lý hải quan và Kho bãi | Viconship - cấu trúc dịch vụ | https://viconship.com/
3 | Hoàn thiện trang Tuyển dụng | Trang tuyển dụng hiện chưa có vị trí, phúc lợi và form ứng tuyển. | Có danh sách vị trí, văn hóa, quy trình và form CV. | Cao | Cần ảnh đội ngũ thực tế | Tà Lùng - Tuyển dụng | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
4 | Bổ sung Tin tức/SEO | Tin tức giúp website có tín hiệu chuyên môn và tăng tìm kiếm Google. | Có tối thiểu 10 bài SEO ban đầu. | Trung bình | Tập trung chủ đề hải quan, cửa khẩu, logistics Việt - Trung | Tà Lùng - Tin tức | https://www.talunglogistics.com/tin-tuc
5 | Tối ưu form báo giá | Khách B2B cần gửi thông tin lô hàng nhanh. | Form báo giá có tuyến hàng, loại hàng, số lượng, thời gian, thông tin liên hệ. | Cao | Gắn CTA toàn site | Tà Lùng - Liên hệ | https://www.talunglogistics.com/lien-he
THEO DÕI TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI
Trạng thái | Số lượng | Tỷ lệ |  | Kết quả
Chưa làm
Đang làm
Hoàn thành
Tạm dừng

## Web
Trang/Menu | Mục tiêu B2B | Nội dung cần có | CTA đề xuất | Mức độ hoàn thiện hiện tại | Ưu tiên | Gợi ý SEO/Keyword | Nguồn tham khảo
Trang chủ | Tạo niềm tin nhanh và dẫn khách tới form báo giá | Hero rõ dịch vụ; số liệu năng lực; dịch vụ chính; quy trình xử lý; đối tác; cam kết; CTA cố định | Yêu cầu báo giá/Tư vấn tuyến hàng | Khá tốt nhưng cần thêm quy trình + khách hàng mục tiêu + form nhanh | Cao | Logistics cửa khẩu Tà Lùng, vận tải Việt Trung, kho bãi Cao Bằng | https://www.talunglogistics.com/
Giới thiệu | Chứng minh uy tín và năng lực hạ tầng | Lịch sử; vị trí; hệ sinh thái kho bãi, bến xe, hải quan, vận tải; đội ngũ; định hướng | Tìm hiểu năng lực/Liên hệ hợp tác | Có nền tảng tốt, cần thêm hình ảnh thực tế và timeline | Trung bình | Công ty logistics Tà Lùng, logistics Cao Bằng | https://www.talunglogistics.com/gioi-thieu
Dịch vụ | Trang bán hàng chính cho khách B2B | Chia 6 nhóm dịch vụ; mỗi dịch vụ có mô tả, lợi ích, quy trình, FAQ, CTA | Nhận báo giá dịch vụ | Thiếu nhiều nội dung, mới chỉ có khung | Cao | Dịch vụ logistics cửa khẩu, đại lý hải quan, kho bãi cửa khẩu | https://www.talunglogistics.com/dich-vu
Năng lực hạ tầng | Cho khách thấy khả năng xử lý hàng thực tế | Kho bãi >32ha; bến xe; thiết bị nâng hạ; sơ đồ vị trí; ảnh/video thực tế; năng lực cont/ngày | Đặt lịch khảo sát/Tư vấn năng lực | Nên tách thành trang riêng | Cao | Kho bãi Tà Lùng, bãi tập kết hàng Cao Bằng | https://www.talunglogistics.com/
Tin tức | Tăng SEO và thể hiện chuyên môn thị trường | Tin hải quan; chính sách cửa khẩu; kiến thức logistics; hoạt động công ty; ESG | Theo dõi tin mới/Liên hệ tư vấn | Thiếu bài viết | Trung bình | Thông quan Tà Lùng, sang tải hàng hóa, vận tải biên giới | https://www.talunglogistics.com/tin-tuc
Tuyển dụng | Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng | Văn hóa; phúc lợi; vị trí đang tuyển; quy trình; form nộp CV; ảnh đội ngũ - Đề xuất chụp ảnh đội cũ công nhân viên sau khi có đồng phục | Ứng tuyển ngay | Thiếu nhiều nội dung | Cao | Tuyển dụng logistics Cao Bằng, nhân viên khai báo hải quan. Tuyển dụng logistics Quảng Ninh. | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Liên hệ/Báo giá | Chuyển đổi khách hàng thành lead | Form báo giá, hotline/Zalo, email, bản đồ, chi nhánh, thời gian làm việc | Gửi yêu cầu báo giá | Có thông tin cơ bản, cần tối ưu form B2B | Cao | Báo giá logistics Tà Lùng, liên hệ logistics Cao Bằng | https://www.talunglogistics.com/lien-he
Tiếng Trung | Phục vụ đối tác/khách hàng Trung Quốc | Bản dịch các trang chính; CTA WeChat/Zalo; mô tả dịch vụ Việt-Trung |  | Chưa có | Trung bình |  | https://www.talunglogistics.com/
Ưu tiên những dịch vụ này trước tiên: - Hoàn thiện trang Dịch vụ trước vì đây là trang bán hàng chính. - Tạo 6 trang con cho từng dịch vụ. - Hoàn thiện trang Tuyển dụng để web không bị trống. - Thêm 10 bài tin tức đầu tiên để kéo SEO. - Tối ưu form báo giá và CTA toàn site. - Bổ sung ảnh thật kho bãi, xe, đội ngũ, cửa khẩu. - Làm bản tiếng Trung cho khách hàng/đối tác Trung Quốc. - Làm bản tiếng Anh hướng đến khách quốc tế

## Dịch vụ
Nhóm dịch vụ | Khách hàng mục tiêu | Vấn đề khách đang gặp | Nội dung nên có trên trang | Lợi ích cần nhấn mạnh | CTA | KEYWORD SEO | ƯU TIÊN | NGUỒN
Đại lý hải quan | Chủ hàng, doanh nghiệp XNK, forwarder | Sai chứng từ, chưa rõ mã HS/thuế, chậm thông quan, phát sinh lưu bãi | Khai báo tờ khai; rà soát chứng từ; tư vấn mã HS/thuế; C/O; giấy phép; kiểm dịch nếu có | Giảm rủi ro hồ sơ, thông quan nhanh, minh bạch chi phí | Gửi bộ chứng từ để kiểm tra trước | đại lý hải quan Tà Lùng, khai báo hải quan Cao Bằng | Cao | https://www.talunglogistics.com/gioi-thieu
Kho bãi & bãi tập kết | Chủ hàng, nhà xe, công ty thương mại | Thiếu bãi chờ, khó quản lý hàng, phát sinh phí lưu xe/lưu bãi | Diện tích kho bãi; hình ảnh bãi; quy trình nhập/xuất; bảo vệ; giám sát; dịch vụ đi kèm | An toàn, thuận tiện, chủ động điều phối hàng tại cửa khẩu | Tư vấn phương án lưu kho/lưu bãi | kho bãi Tà Lùng, bãi tập kết hàng Cao Bằng | Cao | https://www.talunglogistics.com/
Sang tải hàng hóa | Doanh nghiệp có hàng qua biên giới Việt-Trung | Khó phối hợp xe Việt/xe Trung, thiếu nhân sự nâng hạ, chậm bàn giao | Quy trình sang tải; thiết bị; nhân sự; thời gian; loại hàng phù hợp; lưu ý chứng từ | Nhanh, an toàn, giảm thời gian chờ tại cửa khẩu | Nhận tư vấn sang tải | sang tải hàng hóa Tà Lùng, sang tải cửa khẩu | Cao | https://www.talunglogistics.com/gioi-thieu
Vận tải hàng hóa quốc tế | Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, forwarder | Khó kết nối tuyến hàng, thiếu xe, khó cập nhật tiến độ | Tuyến vận chuyển; loại phương tiện; quy trình nhận hàng; tracking; phối hợp cửa khẩu | Kết nối linh hoạt, điều phối đồng bộ, giảm rủi ro chậm hàng | Nhận báo giá vận tải | vận tải hàng hóa Việt Trung, vận tải Cao Bằng Trung Quốc | Cao | https://www.talunglogistics.com/gioi-thieu
Bến xe & điều phối phương tiện | Nhà xe, doanh nghiệp vận tải | Xe chờ lâu, thiếu luồng điều phối, không rõ quy trình bãi | Quy trình xe vào/ra; bãi đỗ; hỗ trợ lái xe; liên hệ điều phối; quy định an toàn | Tối ưu thời gian chờ, trật tự bãi, cập nhật nhanh | Liên hệ điều phối xe | bến xe logistics Tà Lùng, điều phối xe cửa khẩu | Trung bình | https://www.talunglogistics.com/
Logistics trọn gói | Chủ hàng muốn thuê một đầu mối xử lý | Phải làm việc với nhiều bên, khó kiểm soát chi phí và tiến độ | Tư vấn hồ sơ; hải quan; kho bãi; sang tải; vận tải; báo cáo tiến độ; xử lý phát sinh | Một đầu mối, tiết kiệm thời gian, kiểm soát tốt chi phí | Yêu cầu giải pháp trọn gói | logistics trọn gói cửa khẩu, logistics Việt Trung | Cao | https://www.talunglogistics.com/

## Tuyển dụng
Hạng mục | Mục tiêu | Nội dung đề xuất | Mẫu có thể dùng | Trường dữ liệu/Form | Tài nguyên cần chuẩn bị | Ưu tiên | Nguồn
Hero tuyển dụng | Tạo ấn tượng ban đầu | Headline + subheadline + nút ứng tuyển | Gia nhập đội ngũ logistics cửa khẩu Tà Lùng. Cùng Tà Lùng Quang Minh xây dựng hệ sinh thái thông quan, kho bãi và vận tải chuyên nghiệp tại tuyến biên giới Việt - Trung. |  | Ảnh đội ngũ/kho bãi thật | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Vì sao chọn chúng tôi | Thuyết phục ứng viên | Môi trường thực chiến; đào tạo nghiệp vụ; cơ hội phát triển; làm việc trong ngành logistics cửa khẩu Việt Trung | Bạn sẽ được làm việc trong môi trường logistics thực tế, nơi mỗi ngày đều gắn với vận tải, hải quan, kho bãi và thương mại biên giới. |  |  | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Vị trí đang tuyển | Cung cấp thông tin tuyển dụng rõ ràng | Nhân viên khai báo hải quan; điều phối vận tải; nhân viên kho bãi; kinh doanh logistics; kế toán; hành chính nhân sự,... |  | Vị trí, số lượng, địa điểm, mô tả, yêu cầu, lương/phúc lợi | JD từng vị trí | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Phúc lợi | Tăng tỷ lệ ứng tuyển | Lương thưởng; đào tạo; phụ cấp; môi trường ổn định; cơ hội thăng tiến | Tà Lùng Quang Minh chú trọng đào tạo thực tế, tinh thần phối hợp và cơ hội phát triển lâu dài cho từng nhân sự. |  | Chính sách nhân sự chính thức | Trung bình | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Quy trình ứng tuyển | Làm rõ các bước | Nộp CV > Sàng lọc > Phỏng vấn > Nhận việc | Quy trình tuyển dụng minh bạch, nhanh gọn, phù hợp với từng vị trí. |  | Icon 4 bước | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung
Form ứng tuyển | Thu lead ứng viên | Họ tên, SĐT, email, vị trí, kinh nghiệm, tải CV, lời nhắn |  | Họ tên, SĐT, email, vị trí ứng tuyển, file CV, ghi chú | Thiết lập form + email nhận CV | Cao | https://www.talunglogistics.com/tuyen-dung

## SEO tin tức
STT | Nhóm nội dung | Tiêu đề bài viết đề xuất | Từ khóa chính | Search intent | CTA cuối bài | Độ ưu tiên | Ghi chú triển khai
1 | Chính sách hải quan | Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tà Lùng? | Thông quan cửa khẩu Tà Lùng | Khách tìm quy trình/thủ tục | Gửi bộ chứng từ để được tư vấn | Cao | Bài nền tảng cho dịch vụ đại lý hải quan
2 | Kiến thức logistics | Sang tải hàng hóa tại cửa khẩu là gì? Quy trình và lưu ý cho doanh nghiệp | Sang tải hàng hóa cửa khẩu | Khách chưa hiểu dịch vụ | Nhận tư vấn sang tải | Cao | Liên kết về trang Sang tải
3 | Kho bãi | Khi nào doanh nghiệp cần thuê kho bãi gần cửa khẩu? | Kho bãi cửa khẩu | Tìm giải pháp lưu kho/lưu bãi | Tư vấn phương án kho bãi | Cao | Nên có ảnh bãi thực tế
4 | Vận tải Việt-Trung | Các lưu ý khi vận chuyển hàng hóa qua tuyến Việt Nam - Trung Quốc | Vận tải hàng hóa Việt Trung | Tìm đơn vị vận tải | Nhận báo giá vận tải | Cao | Liên kết trang vận tải
5 | Hải quan | Mã HS, thuế nhập khẩu và hồ sơ hải quan: doanh nghiệp cần lưu ý gì? | Mã HS thuế nhập khẩu | Tìm kiến thức nghiệp vụ | Kiểm tra chứng từ trước thông quan | Trung bình | Bài chuyên môn cao
6 | Tin thị trường | Xu hướng logistics biên giới Việt - Trung và cơ hội cho doanh nghiệp | Logistics Việt Trung | Tìm góc nhìn thị trường | Liên hệ hợp tác | Trung bình | Nội dung thương hiệu
7 | Hoạt động công ty | Tà Lùng Quang Minh và định hướng logistics xanh tại khu vực cửa khẩu | Logistics xanh cửa khẩu | Tìm tin doanh nghiệp/ESG | Tìm hiểu năng lực công ty | Trung bình | Phù hợp hoạt động ESG
8 | Hướng dẫn khách hàng | Checklist chứng từ cần chuẩn bị trước khi đưa hàng ra cửa khẩu | Checklist chứng từ xuất nhập khẩu | Tìm checklist thực tế | Tải checklist / Gửi tư vấn | Cao | Có thể làm lead magnet
9 | Năng lực hạ tầng | Lợi ích của bãi tập kết hàng hóa gần cửa khẩu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu | Bãi tập kết hàng hóa cửa khẩu | Tìm giải pháp vận hành | Đặt lịch khảo sát bãi | Trung bình | Liên kết trang năng lực hạ tầng
10 | FAQ | 5 câu hỏi thường gặp khi làm logistics qua cửa khẩu Tà Lùng | Logistics cửa khẩu Tà Lùng | Tìm câu trả lời nhanh | Liên hệ tư vấn | Cao | Dùng làm bài FAQ và schema

## Checklist
ID | Hạng mục | Trang liên quan | Mô tả công việc | Người phụ trách | Ưu tiên | Trạng thái | Tuần triển khai | Ước tính giờ | Ghi chú
W01 | Viết lại nội dung hero trang chủ | Trang chủ | Làm headline định vị rõ: logistics cửa khẩu Tà Lùng, thông quan, kho bãi, vận tải Việt-Trung. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 3
W02 | Bổ sung block khách hàng mục tiêu | Trang chủ | Thêm nhóm khách: chủ hàng, forwarder, công ty thương mại, doanh nghiệp vận tải. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 2
W03 | Thiết kế block quy trình xử lý đơn hàng | Trang chủ | Tiếp nhận > kiểm tra chứng từ > điều phối xe/bãi > khai báo > sang tải > bàn giao. | Design | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 4
W04 | Hoàn thiện trang Dịch vụ tổng | Dịch vụ | Tạo nội dung tổng quan 6 nhóm dịch vụ và CTA báo giá. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 6
W05 | Tạo trang Đại lý hải quan | Dịch vụ | Viết trang dịch vụ gồm vấn đề, giải pháp, quy trình, lợi ích, CTA. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 5
W06 | Tạo trang Kho bãi & bãi tập kết | Dịch vụ | Mô tả kho/bãi, quy trình, năng lực, hình ảnh, CTA. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 1 | 5
W07 | Tạo trang Sang tải hàng hóa | Dịch vụ | Mô tả sang tải tại cửa khẩu, thiết bị, quy trình, lưu ý hàng hóa. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 5
W08 | Tạo trang Vận tải hàng hóa quốc tế | Dịch vụ | Nêu tuyến vận tải, phương tiện, quy trình nhận hàng, tracking. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 5
W09 | Tạo trang Bến xe & điều phối phương tiện | Dịch vụ | Mô tả hỗ trợ nhà xe, quy định ra/vào bãi, điều phối. | Content | Trung bình | Chưa làm | Tuần 2 | 4
W10 | Tạo trang Logistics trọn gói | Dịch vụ | Một đầu mối xử lý: chứng từ, bãi, vận tải, sang tải, bàn giao. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 5
W11 | Bổ sung form báo giá nhanh | Liên hệ | Form gồm loại hàng, tuyến, số lượng, thời gian, thông tin liên hệ, ghi chú. | Web | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 6
W12 | Gắn CTA cố định trên mobile | Toàn site | Nút Gọi hotline, Zalo, Yêu cầu báo giá. | Web | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 3
W13 | Hoàn thiện trang Tuyển dụng | Tuyển dụng | Thêm văn hóa, phúc lợi, vị trí, quy trình, form ứng tuyển. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 6
W14 | Chuẩn bị JD vị trí khai báo hải quan | Tuyển dụng | Mô tả công việc, yêu cầu, quyền lợi, địa điểm. | HR | Cao | Chưa làm | Tuần 2 | 3
W15 | Thiết lập form nộp CV | Tuyển dụng | Form có tải file CV và email nhận thông báo. | Web | Cao | Chưa làm | Tuần 3 | 4
W16 | Viết 10 bài SEO đầu tiên | Tin tức | Triển khai theo danh sách SEO_Tin_tuc. | Content | Trung bình | Chưa làm | Tuần 3 | 20
W17 | Tạo trang Năng lực hạ tầng | Năng lực hạ tầng | Kho bãi, bến xe, thiết bị, sơ đồ, ảnh/video, số liệu năng lực. | Content | Cao | Chưa làm | Tuần 3 | 8
W18 | Bổ sung ảnh thực tế | Toàn site | Ảnh kho bãi, xe container, đội ngũ, hoạt động cửa khẩu. | Design | Cao | Chưa làm | Tuần 3 | 6
W19 | Tạo bản tiếng Trung cho trang chính | Tiếng Trung | Dịch trang chủ, dịch vụ, liên hệ, giới thiệu sang tiếng Trung. | Content | Trung bình | Chưa làm | Tuần 4 | 16
W20 | Kiểm tra SEO kỹ thuật | Toàn site | Title, meta description, H1-H2, internal link, schema FAQ, tốc độ mobile. | Web | Cao | Chưa làm | Tuần 4 | 8

## Phân công Dev vs Marketing
STT | Mã ID | Hạng mục công việc | Trách nhiệm chính | Nhiệm vụ chi tiết DEV (Coder) | Nhiệm vụ chi tiết MARKETING / Content / HR | Điểm phối hợp (Dev & Marketing) | Ưu tiên
1 | W01 | Viết lại Hero trang chủ | Phối hợp | Code UI Hero section mới, tích hợp animation & nút CTA | Soạn lại Headline & Subheadline định vị rõ logistics cửa khẩu Tà Lùng | Dev gửi khung layout -> Marketing duyệt chữ | Cao
2 | W02 | Block Khách hàng mục tiêu | Phối hợp | Dựng component UI hiển thị 4 nhóm khách hàng | Soạn nội dung mô tả 4 nhóm khách (Chủ hàng, Forwarder, Thương mại, Vận tải) | Marketing chốt nội dung -> Dev gắn vào UI | Cao
3 | W03 | Block Quy trình xử lý đơn hàng | Phối hợp | Code UI Timeline/Step quy trình 6 bước mượt mà | Thiết kế icon/sơ đồ và viết mô tả ngắn 6 bước xử lý | Marketing gửi icon/sơ đồ -> Dev code UI | Cao
4 | W04 | Hoàn thiện trang Dịch vụ tổng | DEV & Marketing | Tạo route /dich-vu, dựng layout grid 6 dịch vụ & CTA báo giá | Soạn nội dung tổng quan 6 nhóm dịch vụ, chọn icon đại diện | Dev tạo khung -> Marketing điền bài | Cao
5 | W05 | Trang con: Đại lý hải quan | DEV & Marketing | Tạo route /dich-vu/dai-ly-hai-quan, dựng layout chuẩn trang bán hàng B2B | Soạn bài viết chi tiết: Vấn đề, giải pháp, quy trình, thủ tục, tư vấn mã HS/thuế | Marketing gửi bài -> Dev đưa lên trang | Cao
6 | W06 | Trang con: Kho bãi & bãi tập kết | DEV & Marketing | Tạo route /dich-vu/kho-bai, dựng gallery ảnh kho 32ha & bảng thông số | Soạn nội dung kho bãi, bảng giá/ưu điểm, quy trình lưu bãi | Marketing gửi ảnh bãi thật -> Dev tối ưu WebP | Cao
7 | W07 | Trang con: Sang tải hàng hóa | DEV & Marketing | Tạo route /dich-vu/sang-tai, dựng UI giới thiệu quy trình sang tải | Soạn bài viết: Quy trình sang tải xe Việt-Trung, thiết bị cẩu/nâng | Marketing chốt bài -> Dev publish | Cao
8 | W08 | Trang con: Vận tải quốc tế | DEV & Marketing | Tạo route /dich-vu/van-tai-quoc-te, tích hợp UI tuyến đường & form tracking AWB | Soạn thông tin tuyến đường Việt - Trung, năng lực xe container/mooc | Dev nối API tracking -> Marketing viết nội dung tuyến | Cao
9 | W09 | Trang con: Bến xe & điều phối | DEV & Marketing | Tạo route /dich-vu/ben-xe, dựng UI hỗ trợ tài xế & hotline điều phối | Soạn quy định ra/vào bãi, dịch vụ tiện ích cho nhà xe | Marketing cung cấp hotline -> Dev gắn nút gọi | Trung bình
10 | W10 | Trang con: Logistics trọn gói | DEV & Marketing | Tạo route /dich-vu/logistics-tron-goi, dựng UI gói dịch vụ tích hợp 1 đầu mối | Soạn bài viết giải pháp trọn gói từ chứng từ đến bàn giao | Marketing gửi bài -> Dev hoàn thiện trang | Cao
11 | W11 | Form báo giá B2B nhanh | DEV | Code React Form, validation (zod), kết nối API POST /quotes trong NestJS | Khai báo các trường thông tin B2B cần thu thập (loại hàng, tuyến, số lượng) | Marketing duyệt trường thông tin -> Dev code Form | Cao
12 | W12 | CTA cố định trên Mobile | DEV | Code Sticky Bottom Bar component (Hotline, Zalo, Báo giá) chỉ hiện trên mobile | Cung cấp số Hotline chuẩn, Zalo OA link, nội dung nút | Marketing cấp SĐT/link -> Dev code UI | Cao
13 | W13 | Hoàn thiện trang Tuyển dụng | DEV & Marketing | Tạo route /tuyen-dung, dựng UI danh sách công việc, văn hóa, 4 bước ứng tuyển | Soạn nội dung văn hóa công ty, chế độ phúc lợi, quy trình tuyển dụng | Marketing viết nội dung -> Dev dựng giao diện | Cao
14 | W14 | Chuẩn bị JD vị trí Hải quan | MARKETING / HR | Nhập dữ liệu JD vào database hoặc file CMS để hiển thị động | HR/Marketing soạn chi tiết JD (Khai báo hải quan, Điều phối, Kho bãi...) | HR gửi file JD -> Dev đưa vào hệ thống | Cao
15 | W15 | Thiết lập form nộp CV | DEV | Code component upload CV (pdf/docx), API xử lý multipart/form-data, gửi email thông báo | Cung cấp email nhận thông báo tuyển dụng (ví dụ: tuyendung@talunglogistics.com) | Marketing/HR cấp email -> Dev cài đặt tự động gửi | Cao
16 | W16 | Viết 10 bài SEO đầu tiên | MARKETING | Đảm bảo module News & Tin tức hiển thị mượt mà, hỗ trợ chuẩn SEO (Meta, Schema, Slug) | Nghiên cứu từ khóa, viết 10 bài chuẩn SEO theo danh mục đã duyệt | Marketing đăng bài -> Dev check hiển thị SEO | Trung bình
17 | W17 | Trang Năng lực hạ tầng | DEV & Marketing | Tạo trang /nang-luc-ha-tang, dựng bảng thông số kỹ thuật, sơ đồ kho bãi | Soạn thông số chi tiết (32ha, số cầu cân, số xe nâng, bến đỗ) | Marketing cung cấp số liệu -> Dev dựng đồ họa/UI | Cao
18 | W18 | Bổ sung ảnh thực tế toàn site | MARKETING / Design | Tối ưu định dạng WebP, lazy loading, responsive image cho toàn bộ website | Chụp ảnh thực tế kho bãi Tà Lùng, xe container, đội ngũ công nhân viên | Marketing gửi file ảnh gốc -> Dev nén & đưa lên web | Cao
19 | W19 | Tạo bản tiếng Trung (zh) | DEV & Marketing | Cấu hình i18n next-intl key (zh.json), xử lý routing /zh/ và font chữ tiếng Trung | Biên dịch toàn bộ nội dung trang chủ, dịch vụ, liên hệ từ tiếng Việt sang tiếng Trung | Marketing gửi file dịch -> Dev import vào dictionary | Trung bình
20 | W20 | Kiểm tra & Tối ưu SEO Technical | DEV | Cấu hình Head Metadata, Dynamic Sitemap.xml, Robots.txt, Schema.org (FAQ, LocalBusiness), Tối ưu Lighthouse mobile | Viết Meta Title, Meta Description chuẩn SEO cho từng trang chính | Marketing gửi bảng Meta -> Dev gắn vào code | Cao

## Kế hoạch dành cho DEV
STT | Sprint | Hạng mục Kỹ thuật (Dev Task) | Thành phần | Chi tiết Code / File cần tạo & sửa | Mức độ ưu tiên | Thời gian ước tính | Ghi chú Kỹ thuật / API
1 | Sprint 1 | Cấu hình Routing 6 Trang Dịch vụ con | Frontend (Next.js) | frontend/src/navigation.ts & src/app/[locale]/services/[slug]/page.tsx Tạo alias tiếng Việt/Anh/Trung: dai-ly-hai-quan, kho-bai, sang-tai, van-tai-quoc-te, ben-xe, logistics-tron-goi | Cao (P0) | 6h | Tích hợp generateStaticParams & getServiceBySlug
2 | Sprint 1 | Cấu hình CORS & Helmet / Throttler | Backend (NestJS) | backend/src/main.ts & backend/src/app.module.ts Sửa origin trong enableCors(FRONTEND_URL), cài @nestjs/throttler (rate-limit) & helmet | Cao (P0) | 3h | Bảo vệ API chống Brute-force & CSRF
3 | Sprint 1 | Bổ sung B2B Form Báo giá Nhanh UI & API | Fullstack | Frontend: frontend/src/components/forms/B2BQuoteForm.tsx Backend: backend/src/quotes/dto/create-quote.dto.ts Thêm các trường B2B: loại hàng, tuyến đường, số lượng, ngày dự kiến | Cao (P0) | 8h | Kết nối API POST /quotes, validation zod ở frontend
4 | Sprint 1 | Code Sticky Bottom Bar CTA Mobile | Frontend (Next.js) | frontend/src/components/shared/MobileStickyCTA.tsx & src/app/[locale]/layout.tsx Component nút cố định footer màn hình di động (<768px): Gọi Hotline, Zalo OA, Form Báo giá | Cao (P0) | 4h | Chỉ render trên Mobile, bọc trong Client Component
5 | Sprint 2 | Tạo trang Năng lực hạ tầng (/nang-luc-ha-tang) | Frontend (Next.js) | frontend/src/app/[locale]/infrastructure/page.tsx Dựng UI bảng thông số kỹ thuật (32ha, số cầu cân, số xe nâng), gallery ảnh bãi & Google Maps | Cao (P1) | 8h | Tích hợp Lightbox gallery cho ảnh thực tế
6 | Sprint 2 | Code Component Quy trình 6 bước (ProcessTimeline) | Frontend (Next.js) | frontend/src/components/sections/HomePage/ProcessSection.tsx Dựng Timeline tương tác mượt mà: Tiếp nhận -> Kiểm tra -> Điều phối -> Khai báo -> Sang tải -> Bàn giao | Cao (P1) | 5h | Dùng Framer Motion animation khi scroll
7 | Sprint 2 | Hoàn thiện Trang Tuyển dụng & Form nộp CV | Fullstack | Frontend: frontend/src/app/[locale]/careers/page.tsx & modal upload CV Backend: backend/src/careers/job-applications.controller.ts Xử lý upload file CV (.pdf, .docx) bằng Multer/Cloudinary + Nodemailer gửi mail cho HR | Cao (P1) | 10h | API POST /careers/apply xử lý Multipart Form
8 | Sprint 2 | Tạo trang Giới thiệu văn hóa & Phúc lợi HR | Frontend (Next.js) | frontend/src/app/[locale]/careers/culture/page.tsx Dựng UI khối văn hóa, chính sách đãi ngộ, quy trình 4 bước ứng tuyển | Trung bình (P2) | 5h | Tái sử dụng layout component từ UI library
9 | Sprint 3 | Bổ sung LocalBusiness & Breadcrumb Schema | Frontend (Next.js) | frontend/src/app/[locale]/layout.tsx & dynamic pages Thêm script application/ld+json cho LocalBusiness (GPS Tà Lùng) & BreadcrumbList | Cao (P1) | 4h | Tăng điểm Rich Snippets trên Google
10 | Sprint 3 | Cập nhật Từ điển i18n Tiếng Trung & Anh | Frontend (Next.js) | frontend/src/messages/zh.json & en.json Import key dịch cho 6 dịch vụ, form báo giá, tuyển dụng, footer | Trung bình (P2) | 8h | Kiểm tra khớp key giữa next-intl các locale
11 | Sprint 3 | Sửa lỗi Unit Test & Mock Repositories | Backend (NestJS) | backend/package.json (jest moduleNameMapper) & backend/src/**/*.spec.ts Mock Repository TypeORM cho các spec file tự động tạo bởi Nest CLI | Trung bình (P2) | 6h | Đảm bảo npm test đạt 100% PASS
12 | Sprint 3 | Kiểm tra Lighthouse & Nén WebP tự động | DevOps & FE | frontend/next.config.mjs & public/images/ Cấu hình next/image formats [image/webp, image/avif], tối ưu hóa font display swap | Trung bình (P2) | 4h | Đảm bảo điểm Performance Mobile > 90